# 仓库级 AI Coding Agent 项目计划书

版本 v1.1 ｜ 2026-09-16 ｜ 状态：M1 完成、M2 的交付条件已达成（3 条真实任务 pass@1 3/3，见 BASELINE.md）

关联文件：README.md（技术说明与运行方式）、实施步骤.md（逐步操作手册）、

原始基准文档《仓库级 AI Coding Agent：技术栈、整体框架与设计基准》（docx）

## 1. 项目定位

一句话：给一个 Issue 和一个仓库检出，Agent 自主完成「复现 → 定位 → 修改 → 验证」，

最终产出一个能 git apply 的统一 diff。

输入：仓库（本地路径或 clone URL）+ base commit + Issue 文本 + 测试命令

输出：补丁 + 判定结果（pass/fail 与失败阶段）+ 全过程 trace（token / 费用 / 耗时 / 工具调用）

不是：通用聊天助手、IDE 插件、模型微调、无人复核的自动合并

## 2. 目标与非目标

### 2.1 MVP 目标（必须达成）

闭环可用：单任务端到端自动跑完，中间不需要人工干预。

可度量：pass@1、平均步数、平均 token、平均费用、平均延迟，一条命令产出。

可追溯：任一失败任务能凭 trace 定位到哪一步、哪个工具、哪次模型调用出的问题。

可信：Agent 无法通过改测试、改测试配置、跳过验证来"骗过"评分——这是评分有效性的前提。

### 2.2 非目标（v1 明确不做）

多语言全覆盖：v1 只保证 Python，TS/Go/Java 只预留接口不实现。

跑全量 SWE-bench（2294 条）：成本与机器都不划算，v1 用 100 条以内的精选集。

自动合并 PR：v1 只到"生成 PR 草稿 + 修复报告"，合并必须人工。

四层记忆系统（工作/情景/语义/程序）：M1 已用 NOTES.md + trace.jsonl 覆盖 80% 价值，其余后置。

模型微调：与"用现成强模型 + 好框架"的路线冲突，不做。

## 3. 成功标准（验收线）

| 维度 | 指标 | 目标值 | 口径说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 自建 golden set pass@1 | ≥ 20%，且高于 M1 基线 | 先测出真实基线，再按增量验收，绝不按行业新闻校准 |
| 效果 | Top-5 定位命中率 | ≥ 70% | 正确 Bug 文件出现在检索 Top5 中的任务占比（M4 才引入） |
| 成本 | 单任务平均费用 | ≤ $0.5 | 含全部模型调用；超预算任务按失败计入 |
| 成本 | 单任务平均 token | ≤ 300k | trace 累计值 |
| 时效 | 单任务端到端延迟 | ≤ 10 分钟 | 含克隆、依赖准备、模型调用 |
| 工程 | 契约违规率 | < 5% 且必须被拦住 | 越界修改/改测试的尝试可以有，但不得进入补丁 |
| 工程 | 评估可复现 | 一条命令重跑 | 同一模型 + 同一 base commit + 同一任务集，pass@1 波动 ≤ 1 条任务 |
| 交付 | 文档与汇报 | README + 计划书 + 步骤 + 1 份技术复盘 | 能对外讲清"为什么这么设计、数据支持在哪" |

## 4. 范围与优先级

| 优先级 | 能力 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 补丁契约（git apply --check + 受保护文件 + fail_to_pass/pass_to_pass） | ✅ M1 |
| P0 | Agent 循环（模型 ↔ 工具）+ 预算熔断 + 循环检测 | ✅ M1 |
| P0 | 沙箱执行（本地 / Docker 可插拔） | ✅ M1（Docker 待真机验证） |
| P0 | 评估 harness（含任务有效性门禁） | ✅ M1 |
| P0 | 真实仓库接入 + 基线固化 | ✅ M2：3 条真实任务全部通过（itsdangerous-126/124/296），基线表与 A/B 记录在 BASELINE.md |
| P1 | 检索：BM25 → 依赖图 → 向量（一次只加一个变量） | ⏳ M4 |
| P1 | 图加固：checkpoint 续跑、interrupt 人工确认、并发评估 | ⏳ M5 |
| P1 | 可观测：LangSmith/OTLP 导出、逐任务成本看板 | ⏳ M7 |
| P2 | 角色拆分（Explorer / Reviewer / Executor）按 A/B 数据决定 | ⏳ M6 |
| P2 | 接口层：GitHub Webhook（标签触发）+ 回贴 PR | ⏳ M8 |

## 5. 架构总览

五层分层保留原始设计，右侧标注当前落地情况：

| 层 | 职责 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| L5 接口层 | CLI / GitHub Webhook / Actions 集成 | CLI 已有（run / eval）；Webhook 待 M8 |
| L4 可观测层 | trace / 成本 / 延迟统计 | trace.jsonl + result.json + summary.json 已有；LangSmith/OTLP 待 M7 |
| L3 编排层 | LangGraph 状态机 + 条件路由 + 预算熔断 | ✅ 单 Agent 循环已跑通（repo_agent/graph.py） |
| L2 执行层 | 沙箱 + 文件工具集 + 安全守卫 | ✅ 6 个工具 + Guard；Docker 后端待真机验证 |
| L1 索引层 | AST 切片 + 混合检索 | ⏳ 未开始（M4），当前用"文件清单 + ripgrep"代替 |

数据流（一次任务）：

Issue ──▶ 克隆/base commit ──▶ 仓库概览注入 ──▶ [agent ⇄ tools] × N
                                                     │
                          预算/循环/提交触发 ─────────┘
                                                     ▼
                        git diff ──▶ 契约校验 ──▶ patch.diff
                                                     │
                              应用到干净检出 ──▶ fail_to_pass / pass_to_pass ──▶ 计分

## 6. 技术选型与依据

| 维度 | 选型 | 依据 / 修正说明 |
| --- | --- | --- |
| 编排框架 | LangGraph StateGraph + 条件边 | 显式状态图可断点、可回放、可归因，比隐式 ReAct 循环更适合多轮修复 |
| 状态管理 | TypedDict State + add_messages reducer | 状态契约显式化；checkpoint（Redis/Postgres）后置到 M5 |
| 模型接入 | LiteLLM | 换模型只改字符串；多 Key 轮换与降级在同一层解决 |
| 模型选择 | 强模型做主力，小模型做样板代码 | 不绑定具体版本号：模型迭代太快，架构必须与模型解耦，用评估数据选型 |
| 执行沙箱 | Docker（一次性容器、默认禁网） | 静态分析验证不了"代码能不能跑"，必须有真实执行环境 |
| 代码解析 | Tree-sitter AST 语义切片 | 固定窗口会割裂函数/类；M4 引入，优先 Python |
| 检索 | BM25 + 依赖图 + 向量（分步引入） | 三通道互补，但一次只加一个变量，否则无法归因增益 |
| 评估 | 自建 harness + SWE-bench Lite 精选 | 复用官方预构建镜像可省掉最难的环境准备；v1 先自建小集 |
| 契约 | 统一 diff + git apply --check | 唯一客观产物；"生成 PR"这类模糊描述无法自动判定 |

与原始基准文档的差异（我做主的修改及原因）

五个 Agent 拓扑 → M1 先做单 Agent：多角色同时上线出问题无法归因，先用 A/B 证明每个角色的增益。

记忆四层结构 → NOTES.md（推理外置）+ trace.jsonl（事件溯源），保留 80% 价值、去掉 80% 复杂度。

重试预算（Reviewer 3 轮 × Executor 2 轮 × REPL 20 轮）→ 全局硬预算（步数/token/费用/墙钟），单一终止权威。

环境准备从"自动启动 Redis/PG"改为"复用 SWE-bench 预构建镜像"，因为真实任务 60% 的失败来自环境而非推理。

补上原文缺失的防作弊设计：测试文件只读、.git 禁写、路径白名单、契约阶段二次校验。

## 7. 里程碑计划

| 里程碑 | 目标 | 交付物 | 验收门（Gate） | 预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0 | 契约地基 | 玩具仓库 + fail_to_pass 判分脚本 | 补丁能应用到干净检出并让测试转绿 | ✅ 完成 |
| M1 | 最小闭环 | 单 Agent 循环 + 6 工具 + 守卫 + harness | 21 个离线测试全绿；脚本闭环产出合法补丁 | ✅ 完成 |
| M2 | 真实仓库接入 | 3–5 个真实 Issue 的运行记录与基线表 | 至少 1 条真实修复成功；失败任务能归因 | ✅ 3 条任务全部通过（平均 6.3 步 / $0.0076）；--check-only 零成本门禁证明三条都"修前必失败 + gold 必能解" |
| M3 | 评估集与吞吐 | golden set 10–20 条 + 串行/并发批量评估 | 一条命令产出 5 项指标；任务有效性门禁 100% 生效 | 1 周 |
| M4 | 检索 | AST 切片 + BM25 +（依赖图/向量按需） | 每加一个通道给出 pass@1 或定位命中率的增量证据 | 1.5–2 周 |
| M5 | 图加固 | checkpoint 续跑 + interrupt 人工确认 + 并发 | 中断后可续跑；同题重复跑结果稳定 | 1 周 |
| M6 | 角色拆分 | Explorer / Reviewer / Executor 的 A/B 结论 | 只保留有正增益的角色，其余删除 | 1 周 |
| M7 | 可观测与成本 | OTLP 导出 + 成本看板 + 预算熔断调参 | 任一任务可回溯到"哪一步花了多少钱" | 3–4 天 |
| M8 | 接口与包装 | Webhook 触发 + PR 草稿回贴 + 技术复盘 | 在真实仓库上端到端跑通一次并产出 PR 链接 | 1 周 |

时间估算：全职约 8 周；业余（每天 2–3 小时）约 3 个月。M2 是分水岭——拿不到真实基线，

后面所有架构优化都是在猜。

## 8. 评估体系

### 8.1 指标定义

| 指标 | 定义 | 现状 / 目标 |
| --- | --- | --- |
| pass@1 | 一次运行内完全修复（fail_to_pass 全绿且 pass_to_pass 不回归）的任务占比 | harness 已实现 |
| 失败阶段分布 | pre_check / empty_patch / contract / apply / fail_to_pass / pass_to_pass 各阶段占比 | harness 已实现，是调优的主依据 |
| 平均步数 / token / 费用 / 延迟 | 单任务全流程均值 | harness 已实现 |
| 契约违规率 | 触碰受保护文件或补丁不可应用的任务占比 | harness 已实现（必须被拦住） |
| Top-5 定位命中率 | 正确文件出现在检索 Top5 的比例 | M4 引入 |

### 8.2 数据集构成

自建 golden set（主力）：从真实仓库的已合并 PR 反推——PR 改了哪些文件就是 gold patch，

PR 新增/修改的测试就是 fail_to_pass。逐步扩到 10 → 20 → 50 条。

SWE-bench Lite 子集（对齐行业口径）：必要时用官方预构建镜像跑，用于横向对比，

不作为日常开发依据（一条任务成本高、反馈慢）。

### 8.3 统计口径红线（否则数字没有意义）

同一任务集必须固定 base commit；仓库更新会导致即 pass@1 不可比。

单条任务的结果噪声很大（20 条集上 ±1 条 = ±5pp）：报数字时必须同时给出任务数与失败阶段分布。

任何"提升"都要有 A/B：同一任务集、同一模型、只改一个变量。

任务有效性门禁必须开着（fail_to_pass 修前不通过才算有效任务），否则会把"本来就通过"的假任务算成成功。

门禁必须双向：--check-only 里不仅要证明"修前必失败"，还要打上 gold 补丁证明"修后必通过"。

只验前半句时，夹具漏打测试补丁、节点 id 写错、环境变量没传到位都会被记成模型失败。

## 9. 风险登记册

| 风险 | 影响 | 预警信号 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境准备失败（依赖装不上、测试命令找错） | 任务直接判失败，掩盖真实推理能力 | fail_to_pass 阶段大面积失败但补丁本身合理 | 复用 SWE-bench 镜像；为每个仓库缓存一份装好依赖的镜像 |
| Agent 钻空子（改测试、改配置、跳过验证） | 评分失效，指标虚高 | 补丁触碰受保护文件；trace 里出现"改了文件但没重跑测试" | 工具层直接拒绝 + 契约层二次校验 + 测试文件只读 |
| 成本失控 | 无法持续迭代 | 单任务 token/费用持续上升 | 全局硬预算熔断；评估前先跑 --limit 1 探路 |
| 上下文爆炸 | 模型变笨、成本上升 | 单步 observation 超过万级字符 | 命令输出截断（head+tail）、推理外置到 NOTES.md、只注入相关片段 |
| 模型行为漂移（输出格式、工具协议） | 循环卡住或静默失败 | llm_error / empty_patch 占比上升 | LiteLLM 统一层 + Schema 校验 + 每步 trace；换模型前先跑固定任务集 |
| flaky 测试 | 误判为修复成功/失败 | 同一补丁重复跑结果不一致 | 判定阶段重复运行关键测试；维护 flaky 黑名单 |
| 评估污染：夹具/缓存把答案或旧状态带进判定 | 指标虚高或虚低，且不报错，最难发现 | 门禁间歇性失败；同一补丁两次结果不同 | 夹具用 tools/make_fixture.py 造（清 remote、清未来、审计可达提交数）；判定命令带 PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1（同长度的改动会被旧 .pyc 顶替） |
| 范围蔓延（什么都想做） | 永远到不了 M2 | 里程碑连续延期 | 严格执行 Gate：不过门不进下一阶段 |

## 10. 资源与成本预算

机器：Windows/Linux 均可开发；Docker Desktop（M2 起必须，用于 Docker 后端与 SWE-bench 镜像）。

评估时建议 ≥ 4 核 / 16GB 内存，镜像与克隆目录预留 ≥ 50GB。

API：主力模型一个 Key 起步，按 M2 每条任务 $0.1–0.5 估，

100 条评估集一轮约 $10–50；先用 --limit 和硬预算控住。

账号：GitHub Token（M8 才需要，读写 Issue/PR 权限）。

可选服务：LangSmith（追踪可视化）/ 向量模型（M4 若上语义检索）。

## 11. 交付物清单与目录结构

D:\repo-agent\
├─ 计划书.md                 # 本文档
├─ 实施步骤.md               # 逐步操作手册（每步含命令与验收）
├─ README.md                # 技术说明：契约、目录职责、运行方式、已验证/未验证
├─ requirements.txt         # langgraph / langchain-core / litellm
├─ pyproject.toml           # 包与 CLI 入口（repo-agent 命令）
├─ .gitignore
├─ repo_agent/              # 框架本体
│  ├─ config.py             # 配置与预算（硬上限）
│  ├─ state.py              # 图状态契约
│  ├─ graph.py              # 状态机：agent ⇄ tools → finalize（两条条件边）
│  ├─ tools.py              # 6 个工具 + 安全守卫
│  ├─ guard.py              # 路径/范围守卫（唯一裁决点）
│  ├─ sandbox.py            # LocalSandbox / DockerSandbox
│  ├─ patch.py              # 补丁契约：采集、校验、git apply --check
│  ├─ llm.py                # LiteLLMClient / ScriptedLLM
│  ├─ prompts.py            # 提示词集中管理
│  ├─ task.py               # 克隆、基线检出、仓库概览
│  ├─ trace.py              # JSONL 事件追踪
│  ├─ runner.py             # 组装 + 落盘产物
│  └─ cli.py                # run / eval 子命令
├─ harness/                 # 评估侧（唯一有权判分的地方）
│  ├─ run_eval.py           # 任务门禁 → 跑 Agent → 契约 → 应用到干净检出 → 计分
│  └─ tasks.example.jsonl   # 示例任务（含 prepare 命令，可自举）
├─ tasks/                   # 任务集：JSONL 定义 + Issue 文本 + 造任务流程
├─ tools/                   # 文档与 PR 补丁切分工具
├─ BASELINE.md              # 基线记录（pass@1 / 步数 / token / 费用 / 变更）
└─ tests/                   # 32 个离线测试（脚本模型，无需密钥/网络/Docker）

阶段性交付物：

可运行代码库（本目录）+ 一条命令可复现的评估结果。

评估集与基线记录（M2–M3 产出，建议单独 eval-runs/ 与 tasks/*.jsonl）。

技术复盘文档：为什么这么设计、每项优化的数据证据、踩过的坑（M8 产出）。

## 12. 决策记录（ADR 摘要）

| # | 决策 | 理由 | 何时重新审视 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从单 Agent 起步，不做五角色拓扑 | 多角色同时上线无法归因增益；成本成倍 | M6 有 A/B 数据后 |
| 2 | 补丁是唯一被评分的产物 | 只有它可以被机械校验（apply + 测试） | 不变 |
| 3 | 测试文件与测试配置只读 | 否则评分可被 Agent 自己放宽 | 不变（可加白名单例外） |
| 4 | 全局硬预算作为唯一终止权威 | 多级重试预算叠加会导致成本失控 | 有成本模型后调整阈值 |
| 5 | 推理外置到 NOTES.md，窗口只留摘要 | 直接缓解长任务上下文膨胀 | 上下文窗口显著变大后 |
| 6 | 检索能力分步引入并逐个做 A/B | 三通道一起上无法判断谁在起作用 | M4 结束时 |
| 7 | 复用 SWE-bench 预构建镜像而非自建环境 | 环境准备是最大失败来源，不值得重造 | M3 之后按需自建 |